## Bobek
Working Hours
DATE | PHASE | TASK | ESTIMATION | ACTUAL | COMMENT
2014-09-18 | Design | Project-Meeting | 0:30 | 0:30
SUM |  |  | 0:30 | 0:30

## Bergler
Working Hours
DATE | PHASE | TASK | ESTIMATION | ACTUAL | COMMENT
2014-09-18 | Design | Project-Meeting | 0:30 | 0:30
SUM |  |  | 0:30 | 0:30

## Janeczek
Working Hours
DATE | PHASE | TASK | ESTIMATION | ACTUAL | COMMENT
2014-09-18 | Design | Project-Meeting | 0:30 | 0:30
2014-09-10 | Recherche | Finding an appropriate SNMP-Framework | 3:00 | 2:00 | SNMP4J and Mibble are the chosen ones
2014-09-25 | Recherche | Gathering essential information | 3:00 | 6:30 | We haven't had an introduction to SNMP in the 4th grade, so it took a while to fully understand the SNMP basics
2014-10-27 | Implementation | Implementing the last Basic Tasks | 4:00 | 3:30 | still ongoing, though
2014-10-28 | Implementation | Getting into the Mibble API and working with MIB-Files | 3:00 | 3:23 | It took longer than expected
SUM |  |  | 13:30 | 15:53

## Mair
Working Hours
DATE | PHASE | TASK | ESTIMATION | ACTUAL | COMMENT
2014-09-18 | Design | Project-Meeting | 0:30 | 0:30
2014-10-27 | Implementation | SNMPv2 Reader Impl. | 5:00 | 4:00 | still ongoing, though
2014-10-28 | Implementation | Mibble API | 4:00 | 3:23 | Mibble is one son of a API
SUM |  |  | 9:30 | 7:53

## Oezsoy
Working Hours
DATE | PHASE | TASK | ESTIMATION | ACTUAL | COMMENT
2014-09-18 | Design | Project-Meeting | 0:30 | 0:30
SUM |  |  | 0:30 | 0:30

## SUM
Working Hours
| NAME | ESTIMATION | ACTUAL
| Bergler | 0:30 | 0:30
| Bobek | 0:30 | 0:30
| Janeczek | 13:30 | 15:53
| Mair | 9:30 | 7:53
| Oezsoy | 0:30 | 0:30
| SUM | 23:00 | 23:46